## Checkliste
Checkliste BVA Gewerbeausstellung
Zum Gebrauch: wenn Sie eine Aufgabe erledigt haben, wählen Sie in der Spalte D "erledigt"
Aufgaben | Wer | Wann (Wo vor Anlass) | Status | Bemerkungen
Entschluss für eine Teilnahme |  | 52 | offen
Andere Betriebe oder Verein anfragen |  | 52 | offen
Kosten abklären bei Messeleitung |  | 52 | offen
Gründung OK , verteilen der Chargen |  | 50 | offen
Definitive Anmeldung |  | 50 | offen
Grob-Konzept erstellen |  | 50 | offen
Ziele bestimmen |  | 50 | offen
Material beim BVA reservieren |  | 50 | offen
Anderweitiges Material bestellen |  | 50 | offen
Infrastrukturbedarf abklären |  | 50 | offen
Budget erstellen |  | 50 | offen
Wenn nötig SMP Artikel reservieren (Kuh, Milchbar usw.) |  | 48 | offen
Sponsorenmappe erstellen |  | 48 | offen
Mögliche Sponsoren anschreiben |  | 48 | offen
Daten sammeln über die mitmachenden Betriebe |  | 40 | offen
Messeleitung über Auftritt informieren (für den Messeflyer und Webseite) |  | 40 | offen
Bei grösserem Auftritt ev. Haftpflichtversicherung abschliessen |  | 25 | offen
Konzept verfeinern, Detailplanung erstellen |  | 25 | offen
ev. individuelle Tafeln anfertigen lassen |  | 25 | offen
Personalbedarf eruieren |  | 25 | offen
Personal für Standbetreuung anfragen |  | 25 | offen
für eine einheitliche Kleidung am Stand besorgt sein |  | 25 | offen
Personalliste erstellen und an Personal verschicken (immer mit Natelnummer und Mailadressen versehen) |  | 15 | offen
Begleitkommunikation auf Social Medias planen |  | 15 | offen
Standaufbau planen |  | 5 | offen
Helferhöck planen und mit Manual mitteilen |  | 5 | offen
Manual an Teilnehmer verschicken. Auskunft über Verhalten, Tenue, wichtige Aussagen am Stand. Wer, wann, wo, warum |  | 5 | offen
Abholung Material planen |  | 5 | offen
Sponsring-Rechnungen zusammen mit ev. Gratistickets verschicken |  | 2 | offen
Notfallzettel mit allen wichtigen Telefonnummern an Teilnehmer und Security versenden |  | 2 | offen
Fotos und Videos des Auftritts machen |  | Während | offen
Posts in Social Medias |  | Während | offen
Fotos an Messeleitung schicken |  | Während | offen
Materialrückgabe, alles sauber gereinigt |  | 1+ | offen
Verdankung an Sponsoren zusamnmen mit Fotos, ev. von Werbeblache |  | 1+ | offen
Fotos und Videos elektronisch an BVA senden |  | 1+ | offen
Abrechnung erstellen |  | 4+ | offen
Helferhöck durchführen |  | 5+ | offen
Schlussbesprechung mit OK |  | 5+ | offen
Liste mit Verbesserungen für den nächsten Auftritt anlegen |  | 5+ | offen

## Liste für Material
Messeauftritt vom …………..
Ich brauche folgendes Material:
was | bestellen bei wem | wurde bestellt am